АДМИНИСТРАЦИЯ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.04.2013 г                                                                    № 41-р

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности

на территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области в весенне-летний пожароопасный

период 2013 года

Во исполнение ст. 30 Федерального Закона от 18.11.2004 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предотвращения гибели и травматизма  людей, снижения рисков возникновения пожаров на территории населенных пунктов  Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области в весенне-летний пожароопасный период:

- Установить с 16 апреля  по 1 сентября 2013 года на территории

населенных пунктов Совхозного сельсовета особый противопожарный режим.

- Утвердить план мероприятий по защите населенных пунктов Совхозного сельсовета от лесных и ландшафтных пожаров на 2013 год (приложение).

3. Руководителям хозяйств, предприятий и организаций всех форм

собственности, а также муниципальных учреждений, в срок до 15 мая:

3.1. Организовать очистку территорий подведомственных предприятий,

организаций и учреждений от горючих отходов и мусора и вывоз его в места утилизации.

3.2. Принять меры к приведению в работоспособное состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

3.3. Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и

водоисточникам.

3.4. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

3.5. Провести ремонт электрооборудования, либо обесточивание

неэксплуатируемых помещений.

3.6. Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех

работников.

3.7. Обновить информационные стенды на противопожарную тематику.

4. Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы на приусадебных участках жилых домов, на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным зданиям, объектам промышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ без получения допуска (разрешения) в установленном порядке, запретить использование кормокухонь в близи построек.

5. Определить порядок организации связи, для своевременной передачи

информации, при ликвидации возможных пожаров для каждого населенного пункта.

6. Директору ООО «Совхозный комхоз»  в срок до01мая 2013г.:

6.1. Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения,  ремонт и приведение их в исправное состояние, оборудование водонапорных башен и водозаборных скважин устройствами для заправки водой пожарной техники.

6.2. Изготовить и установить указатели местонахождения водоисточников.

7. Руководителям хозяйств: ООО «Агрофинанс» (Степанову), КФХ Маслову А.В., КХ Квашнину В.Н., ООО «Сибирский фермер» (Павленко В.Н.), ОАО «Коченевскагрохимия» (Егорову Н.В.), ПСК «Лада» (Щербакову В.Г.), ООО «Вариант-2» (Развод Л.Г.):

7.1. Провести проверку готовности добровольных пожарных формирований, обеспечить их своевременный выезд на тушение пожара.

7.2. Обеспечить выезд автоцистерн и приспособленной пожарной техники к месту пожара по запросу руководителя тушения пожара для подвоза воды в и автотракторной техники для проведения работ, связанных с локализацией и ликвидацией пожара.

7.3. Провести опашку населенных пунктов : д.Белобородово,

п.Семеновский, д.Новоотрубное, подверженных переходу лесных и ландшафтных пожаров, и сельскохозяйственных угодий.

8.Директорам школ: МОУ «Белобородовская ООШ» Нахаевой О.А.), МКОУ «Улькинская ООШ» (Бондаренко И.М.), Троицкая школа (Тарасенко Т.В.);

8.1. Провести внеочередные инструктажи преподавательского состава по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара.

8.2. Провести дополнительные занятия с учащимися о мерах пожарной

безопасности в быту и в лесных массивах.

9. Участковому инспектору  рекомендовать принять меры, в соответствии с действующим законодательством, к нарушителям Правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

10. Депутатам Совхозного сельсовета  рекомендовать в срок до 1 мая:

10.1. Организовать контроль очистки территорий подведомственных

населенных пунктов от горючих отходов и мусора.

10.2. К нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку территории, допускающим сжигание мусора, разведение костров и палы травы, применять меры административного воздействия, в соответствии с действующим законодательством (оформление протоколов с последующим направлением на рассмотрение административной комиссией Совхозного сельсовета).

10.3. Провести агитационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, необходимости своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования. При выявлении необеспеченных семей, нуждающихся в ремонте печного отопления и электрооборудования, формировать списки с последующим их направлением Главе Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области.

12. Создать группу ежедневного контроля за противопожарным состоянием

поселения в составе:

Кошелева В.М. –Главы Совхозного сельсовета;

Бадретиновой Н.В., зам. главы администрации Совхозного сельсовета;

Власовой С.Н.- специалиста администрации

13. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Совхозный сельсовета						В.М.Кошелев

Приложение УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации Совхозного сельсовета от 30.04.2013 № 41-р

П Л А Н

мероприятий по защите населенных пунктов Совхозного сельсовета от лесных и ландшафтных пожаров на 2013 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довести распоряжение администрации Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2013 года», план мероприятий по защите населенных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров на 2013 год до руководителей организаций и сельскохозяйственных предприятий | до 01.05.2013 | Бадретинова Н.В. зам.главы администрации |
| 2 | Составить реестр населенных пунктов поселения, подверженных угрозе лесных пожаров на территории поселения | до 01.05.2013 | Бадретинова Н.В. зам.главы администрации |
| 3 | Скорректировать паспорта пожарной безопасности населенных пунктов поселения, подверженных переходу природных пожаров. | до 01.05.2013 | Бадретинова Н.В. зам.главы администрации |
| 4 | Уточнить планы привлечения сил и средств для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров для каждого населенного пункта поселения. | до 01.06.2013 | Бадретинова Н.В. зам.главы администрации |
| 5 | Провести корректировку плана действий Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | до 15.06.2013 | Бадретинова Н.В. зам.главы администрации |
| 6 | Провести проверку готовности добровольной пожарной команды, инвентаризацию имеющейся техники, которую можно использовать для тушения пожара. Обеспечить выезд автоцистерн и приспособленной пожарной техники к месту пожара по запросу руководителя тушения пожара для подвоза воды в и автотракторной техники для проведения работ, связанных с локализацией и ликвидацией пожара. | до 30.05.2013 | директор ООО «Совхозный комхоз», |
| 7 | Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения, ремонт и приведение их в исправное состояние, оборудование водонапорных башен и водозаборных скважин устройствами для заправки водой пожарной техники. Изготовить и установить указатели местонахождения водоисточников. | до 30.05.2013 | директор ООО «Совхозный комхоз», |
| 8 | Провести работы по защите населенных пунктов от лесных пожаров (провести опашку, устроить минерализованные полосы). Уход за противопожарными минерализованными полосами. Содержание (ремонт) дорог населенных пунктов для использования автотранспорта противопожарного назначения. | Весь период | директор ООО «Совхозный комхоз», |
| 9 | Противопожарная пропаганда : -тематические лекции, беседы в МОУ «Белобородовская ООШ», МКОУ «Улькинская ООШ», Троицкая школа; -доведение информации до населения на собраниях, через подворные обходы; - распространение листовок, - инструктажи работников сельскохозяйственных предприятий мерам пожарной безопасности | Весь период | Бадретинова Н.В. зам.главы администрации (на сходах граждан); директора школ: Нахаева О.А., Тарасенко Т.В.,Бондаренко И.М. (на занятиях); |
| 11 | В случае возникновения лесного пожара информировать администрацию Совхозного сельсовета (Главу Совхозного сельсовета- Кошелева В.М.) пожарную часть 62, ЕДДС , принять оперативные меры к тушению пожара своими силами | В течение пожароопас-ного периода | Глава Совхозного сельсовета |